## WBS EDT
WBS / EDT — Tutor Inteligente ITM (ITMentorSoft)
Estructura de Desglose del Trabajo del MVP · Gestión del Proyecto detallada a Nivel 3 · Todas las ramas a Nivel 3
Código | Nivel | Entregable / Subentregable / Paquete de trabajo | Rama
0 | 0 | Tutor Inteligente ITM
1 | 1 | Gestión del Proyecto | 1. Gestión del Proyecto
1.1 | 2 | Creación de acta de constitución del proyecto | 1. Gestión del Proyecto
1.1.1 | 3 | Definición de objetivos y alcance del MVP | 1. Gestión del Proyecto
1.1.2 | 3 | Identificación de interesados y roles del equipo | 1. Gestión del Proyecto
1.1.3 | 3 | Supuestos, restricciones y criterios de éxito | 1. Gestión del Proyecto
1.1.4 | 3 | Aprobación del acta con el asesor/director | 1. Gestión del Proyecto
1.2 | 2 | Desarrollar cronograma | 1. Gestión del Proyecto
1.2.1 | 3 | Definición de sprints (8 sprints) y releases (MVP / R2 / R3) | 1. Gestión del Proyecto
1.2.2 | 3 | Product Backlog inicial y estimación (story points) | 1. Gestión del Proyecto
1.2.3 | 3 | Hitos académicos (entregas de seminario y sustentación) | 1. Gestión del Proyecto
1.2.4 | 3 | Configuración del tablero en Azure DevOps | 1. Gestión del Proyecto
1.3 | 2 | Gestión de riesgos | 1. Gestión del Proyecto
1.3.1 | 3 | Identificación de riesgos (LLM, disponibilidad, seguridad, alcance) | 1. Gestión del Proyecto
1.3.2 | 3 | Análisis y priorización (probabilidad × impacto) | 1. Gestión del Proyecto
1.3.3 | 3 | Planes de mitigación / contingencia (failover LLM, colas, RBAC/MFA) | 1. Gestión del Proyecto
1.3.4 | 3 | Seguimiento de riesgos e impedimentos | 1. Gestión del Proyecto
1.4 | 2 | Monitoreo de progreso | 1. Gestión del Proyecto
1.4.1 | 3 | Seguimiento de sprints (burndown / velocity) | 1. Gestión del Proyecto
1.4.2 | 3 | Ceremonias Scrum (planning, daily, review, retro) | 1. Gestión del Proyecto
1.4.3 | 3 | Control de cambios (change requests) | 1. Gestión del Proyecto
1.4.4 | 3 | Reportes de avance y reuniones con el asesor | 1. Gestión del Proyecto
1.4.5 | 3 | Cierre y lecciones aprendidas | 1. Gestión del Proyecto
2 | 1 | Requisitos y análisis | 2. Requisitos y análisis
2.1 | 2 | Elicitación de requisitos | 2. Requisitos y análisis
2.1.1 | 3 | Instrumentos de encuesta (docentes y estudiantes) | 2. Requisitos y análisis
2.1.2 | 3 | Análisis del problema y necesidades | 2. Requisitos y análisis
2.2 | 2 | Requisitos funcionales (RF) | 2. Requisitos y análisis
2.3 | 2 | Historias de usuario y backlog priorizado | 2. Requisitos y análisis
2.4 | 2 | Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010) | 2. Requisitos y análisis
2.4.1 | 3 | Catálogo de RNF (14 requisitos) | 2. Requisitos y análisis
2.4.2 | 3 | Priorización de atributos de calidad (pesos 0–5) | 2. Requisitos y análisis
2.5 | 2 | Criterios de aceptación | 2. Requisitos y análisis
3 | 1 | Diseño | 3. Diseño
3.1 | 2 | Arquitectura de la solución | 3. Diseño
3.1.1 | 3 | Diagrama de arquitectura de alto nivel (4 módulos · SPA + API REST · API + worker · CQRS/colas) | 3. Diseño
3.2 | 2 | Decisiones arquitectónicas (ADR) y stack | 3. Diseño
3.3 | 2 | Modelo de datos | 3. Diseño
3.4 | 2 | Diseño del modelo evaluativo y rúbricas | 3. Diseño
3.4.1 | 3 | Rúbricas y contexto de evaluación (contexto, resp. correcta/incorrecta, palabras clave, resp. del estudiante) | 3. Diseño
3.4.2 | 3 | Criterios de clasificación por niveles (LLM juez) | 3. Diseño
3.4.3 | 3 | Algoritmo de selección de rutas | 3. Diseño
3.5 | 2 | Mockups de baja fidelidad | 3. Diseño
4 | 1 | Desarrollo | 4. Desarrollo
4.1 | 2 | Módulo Gestión de Usuarios | 4. Desarrollo
4.1.1 | 3 | Backend (auth, RBAC, MFA-OTP) | 4. Desarrollo
4.1.2 | 3 | Frontend (registro, login, perfil) | 4. Desarrollo
4.2 | 2 | Módulo Evaluación de Conocimientos | 4. Desarrollo
4.2.1 | 3 | Backend (cuestionarios, autosave) | 4. Desarrollo
4.2.2 | 3 | Evaluación con LLM juez (envío de contexto + rúbrica) | 4. Desarrollo
4.2.3 | 3 | Frontend (vista de evaluación) | 4. Desarrollo
4.3 | 2 | Módulo Clasificación y Diagnóstico | 4. Desarrollo
4.3.1 | 3 | Lógica de clasificación por niveles (a partir del LLM juez) | 4. Desarrollo
4.3.2 | 3 | Servicio de clasificación e historial de evolución | 4. Desarrollo
4.4 | 2 | Módulo Recomendación de Rutas de Aprendizaje | 4. Desarrollo
4.4.1 | 3 | Backend (asignación de rutas, recursos) | 4. Desarrollo
4.4.2 | 3 | Frontend (vistas de ruta, progreso, retroalimentación) | 4. Desarrollo
4.5 | 2 | Infraestructura y componentes transversales | 4. Desarrollo
4.5.1 | 3 | API REST y configuración de entorno | 4. Desarrollo
4.5.2 | 3 | Worker de mensajería (colas durables, reintentos) | 4. Desarrollo
4.5.3 | 3 | Worker de LLM | 4. Desarrollo
4.5.4 | 3 | Audit trail / trazabilidad | 4. Desarrollo
4.5.5 | 3 | Failover del proveedor LLM | 4. Desarrollo
5 | 1 | Pruebas | 5. Pruebas
5.1 | 2 | Pruebas unitarias | 5. Pruebas
5.2 | 2 | Pruebas de integración | 5. Pruebas
5.3 | 2 | Pruebas funcionales (validación de HU) | 5. Pruebas
5.4 | 2 | Pruebas no funcionales | 5. Pruebas
5.4.1 | 3 | Seguridad (NFR-01, 02, 03, 10) | 5. Pruebas
5.4.2 | 3 | Fiabilidad: tolerancia a fallos y recuperación (NFR-04, 05, 06, 13, 14) | 5. Pruebas
5.4.3 | 3 | Disponibilidad (NFR-11, 12) | 5. Pruebas
5.4.4 | 3 | Rendimiento / carga | 5. Pruebas
5.5 | 2 | Pruebas de aceptación (UAT con docentes) | 5. Pruebas
5.6 | 2 | Corrección de defectos | 5. Pruebas
Regla del 100 %: los 5 entregables principales cubren todo el trabajo. Gestión del Proyecto agrupa dirección, cronograma, riesgos y monitoreo/cierre (proceso); la calidad del producto vive en la rama Pruebas.